## Feuil1
Semaine | Module de Compétences | Détails à réaliser | A réaliser tout le long du stage Infos complémentaires
1 | Maquetter une application |  | * Faire des rapports d'avancés par mail régulièrement
|  | Etude CDC | * Compte rendu de réunion par mail (cadrer le projet)
|  | Diagramme use case | * Découper le projet en petits sprints (Méthode agile)
|  | Proposition Balsamiq | * Revoir le planning au besoin et prise de décisions en adéquation
|  | Diagramme état Transitions | * Documenter au fur et à mesure
|  | Proposition graphique finale | * Avancer le rapport de stage au fur et à mesure
Réponse technique au CDC
Diagramme de GANTT / planning de développement
|  | Mettre en place le versionning du projet | * Utiliser GIT ou SVN. Sinon créer répertoire REP_1-0, REP_1-1, …
2 | Intégration HTML5 / CSS3 (Responsive) / Jquery
Documenter son code
|  | Découper en élements de page (header, menu, footer, section principale …) | * Rappel sur le SSI (Server Side Include) ou en PHP Include
Créer une CSS globale (body, header, section, police, format des boutons, menus, etc …)
Créer des CSS supplémentaires dédiés au contexte particulier de la page
|  | Coder les fonctions JavaScript avec Jquery plutôt que JavaScript sans Jquery | * Eviter au maximum d'avoir des appels externes (type Jquery)
|  | Encapsuler les fonctions JavaScript ma_function() dans une fonction principale nom_main_function | Priviligier de télécharger Jquery et d'avoir un appel local
=> et appeler ses fonctions nom_main_function.ma_function()
Conception Base de données
Recherche brute de données
Identification entités
Règles de gestion métier
Dictionnaire de données
Dépendances fonctionnelles
MCD
MPD
Installer une base de données
Générer le script SQL de création
Vérifier et modifier le script SQL (déplacer les champs et enlever les not null inutiles)
|  | Se connecter au serveur avec PHPmyAdmin | * Installer PHPMyAdmin si non installé (ou demander l'installation)
|  | Créer le nom de la base et son utilisateur de connexion (ainsi que son mot de passe) | * sinon se connecter en SSH et faire en ligne de commande
Sélectionner la base et appliquer le script SQL de création
3 | Programmation en PHP
Idéalement en Objet (sauf si procédurale imposé par l'entreprise)
Obligatoirement en MVC (requêtes SQL, fichiers HTML, fichier de conf.ini : tous à part du code PHP)
Développer des composants d'accès aux données
|  | Ecrire des requêtes SQL | * Pour le jury : savoir faire insert, update, delete via des Ids
* Et savoir faire select avec jointure (et un SUM et un GROUP BY)
Programmation en PHP
|  | Penser à protéger du SQL Injection | * utilisation de mysqli_real_escape_string() ou méthode 'maison'
|  | Ne pas stocker les mots de passe en clair, ni renvoyer le mot de passe | * Crypter engistrement mot de passe
|  | Documenter son code | * et procédure réinitialisation du mot de passe
|  | Tests unitaires avec le TUTO et l'IDE Eclipse | * Bien prendre le lien dans les cours
Débugs
Priviligier l'utilisation du fichier .htaccess et le mode url_rewriting que des appels php?id=12
8 | Mise en production
|  | Présentation aux utilisateurs finaux | * Faire un tableur des fonctionnalités avec une colonne satisfaction
Tests de la part des utilisateurs
Rédaction documentation pour les utilisateurs finaux
Rédaction documentation technique
Déployer la solution développée sur un serveur en production
Rédaction de la procédure d'installation
Extras
Faire archive / sauvegarde de tous les fichiers du projet (PHP, HTML, CSS, JS, BDD, Schémas, Docs …)
Mise en place de sauvegarde régulière de la base de données
Mise en place d'outils de monitoring (espace disque serveur, ressources serveur, état Apache, MySQL …)
9 | Développer une application mobile simple
Application WEB en responsive
Ajout de l'application sur le bureau du mobile (avec icône adapté)
Présentation des technos et langage utilisées
Explication éléments graphiques et relations avec le code
Explication du code écrit
Documenter son code
Explication ajout icône de l'application
Installer l'application sur un téléphone