## Feuil1
Semaine	Module de / Compétences	Détails à réaliser	A réaliser tout le long du stage / Infos complémentaires
1	Maquetter une application		* Faire des rapports d'avancés par mail régulièrement
		Etude CDC	* Compte rendu de réunion par mail (cadrer le projet)
		Diagramme use case	* Découper le projet en petits sprints (Méthode agile)
		Proposition Balsamiq	* Revoir le planning au besoin et prise de décisions en adéquation
		Diagramme état Transitions	* Documenter au fur et à mesure
		Proposition graphique finale	faire des test unitaires en java script
		Réponse technique au CDC
		Diagramme de GANTT / planning de développement
		Mettre en place le versionning du projet	* Utiliser GIT ou SVN. Sinon créer répertoire REP_1-0, REP_1-1, …

2	Intégration HTML5 / CSS3 (Responsive) / Jquery
		Documenter son code
		Découper en élements de page (header, menu, footer, section principale …)	* Rappel sur le SSI (Server Side Include) ou en PHP Include
		Créer une CSS globale (body, header, section, police, format des boutons, menus, etc …)
		Créer des CSS supplémentaires dédiés au contexte particulier de la page
		Coder les fonctions JavaScript avec Jquery plutôt que JavaScript sans Jquery	* Eviter au maximum d'avoir des appels externes (type Jquery)
		Encapsuler les fonctions JavaScript ma_function() dans une fonction principale nom_main_function	Priviligier de télécharger Jquery et d'avoir un appel local
		=> et appeler ses fonctions nom_main_function.ma_function()

	Conception Base de données
		Recherche brute de données
		Identification entités
		Règles de gestion métier
		Dictionnaire de données
		Dépendances fonctionnelles
		MCD
		MPD

	Installer une base de données
		Générer le script SQL de création
		Vérifier et modifier le script SQL (déplacer les champs et enlever les not null inutiles)
		Se connecter au serveur avec PHPmyAdmin	* Installer PHPMyAdmin si non installé (ou demander l'installation)
		Créer le nom de la base et son utilisateur de connexion (ainsi que son mot de passe)	* sinon se connecter en SSH et faire en ligne de commande
		Sélectionner la base et appliquer le script SQL de création

3	Programmation en PHP, JAVA SCRIPT (serveur )
		Idéalement en Objet (sauf si procédurale imposé par l'entreprise)
		Obligatoirement en MVC (requêtes SQL, fichiers HTML, fichier de conf.ini : tous à part du code PHP)

	Développer des composants d'accès aux données
		Ecrire des requêtes SQL	* Pour le jury : savoir faire insert, update, delete via des Ids
			* Et savoir faire select avec jointure (et un SUM et un GROUP BY)
	Programmation en PHP
		Penser à protéger du SQL Injection	* utilisation de mysqli_real_escape_string() ou méthode 'maison'
		Ne pas stocker les mots de passe en clair, ni renvoyer le mot de passe	* Crypter engistrement mot de passe
		Documenter son code	* et procédure réinitialisation du mot de passe
		Tests unitaires avec le TUTO et l'IDE Eclipse	* Bien prendre le lien dans les cours
		Débugs
		Priviligier l'utilisation du fichier .htaccess et le mode url_rewriting que des appels php?id=12

8	Mise en production
		Présentation aux utilisateurs finaux	* Faire un tableur des fonctionnalités avec une colonne satisfaction
		Tests de la part des utilisateurs
		Rédaction documentation pour les utilisateurs finaux
		Rédaction documentation technique
		Déployer la solution développée sur un serveur en production
		Rédaction de la procédure d'installation

	Extras
		Faire archive / sauvegarde de tous les fichiers du projet (PHP, HTML, CSS, JS, BDD, Schémas, Docs …)
		Mise en place de sauvegarde régulière de la base de données
		Mise en place d'outils de monitoring (espace disque serveur, ressources serveur, état Apache, MySQL …)

9	Développer une application mobile simple
		Application WEB en responsive
		Ajout de l'application sur le bureau du mobile (avec icône adapté)
		Présentation des technos et langage utilisées
		Explication éléments graphiques et relations avec le code
		Explication du code écrit
		Documenter son code
		Explication ajout icône de l'application
		Installer l'application sur un téléphone